## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ Rozvoj a obnova videokonferenčného riešenia v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Chýbajúce finančné krytie projektu | A1 | Nerealizácia projektu alebo jeho časti z dôvodu chýbajúcich finančných zdrojov/prostriedkov. | Zabezpečenie finančných prostriedkov z POO/ŠR, realizácia platformy a minimálne vybaviť 10 pojednávacích miestností | Vedenie MS SR | Iniciačná fáza - priebežne | V | F | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
2 | Komplikácie v procese verejného obstarávania | A2 | V lehote vyhláseného verejného obstarávania budú vznesené pripomienky/podnety, dožiadania na vysvetlenia, žiadosti o posun termínov zo strany uchádzačov. Komplikácie v procese VO môžu ohroziť začiatok implementačnej fázy. | Príprave súťažných podkladov je potrebné sa venovať s náležitou pozornosťou a prístupom. | Projektový manažér, Vlastník projektu, oddelenie VO MS SR | Iniciačná fáza - priebežne | V | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
3 | Nedodržanie harmogramu | B2 | Nedodržanie harmogramu projektu, z dôvodu nedodržania termínov zo strany dodávateľa | Uviesť do zmluvy s dodávateľom dodacie doby minimálných čiastkových plnení | Projektový manažér, Vlastník projektu, oddelenie VO MS SR | Iniciačná fáza - priebežne | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
4 | Neúspešné verejné obstarávanie | A2 | Po vyhlásení verejného obstarávania nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi obstarávateľom a žiadnym z uchádzačov. | Opakovať VO v čo najkratšom čase a zapracovanie všetkých výhrad a odpovedí z predchádzajúceho kola/kôl. | Projektový manažér, Vlastník projektu, oddelenie VO MS SR | Iniciačná fáza - priebežne | V | F | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
5 | Nedostatočná kompatibilita a konfigurácia videokonferenčnej platformy | A2 | Nebude zabezpečená kompatibilita novej videokonferenčnej platformy so starými HW komponetmi | Uviesť do zmluvy s dodávateľom, že je potrebné vytvoriť riešenie, ktoré bude kompatibilné a správne nakofingurované | Projektový manažér, Vlastník projektu, oddelenie VO MS SR | Iniciačná fáza - priebežne | V | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
6 | Nedodržanie schváleného rozpočtu v rámci projektu | C2 | Nedodržanie rozpočtu projektu. | Pravidelne monitorovať a vyhodnocovať finančné ukazovateľe projektu. Prijať a realizovať potrebné opatrenia. | Projektový manažér | Priebežne | N | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
7 | Nedostatočná súčinnosť gestorov na jednotlivých lokalitách | B2 | HW vybavenie nebude rozdistribuované v požadovanom čase na lokality, chýbajúca zodpovedná osoba pri preberaní zariadení. | Vytvorenie centrálnej unity zodpovednej za distribúciu HW zariadení, ako aj SW licencií na požadované lokality. | Vlastník projektu a zodpovedné osoby za jednotlivé lokality | Priebežne | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
8 | Neúplné a nejednoznačné požiadavky | B2 | Neúplné a nejednoznačné požiadavky môžu spôsobiť predĺženie trvania projektu. Rovnako môže spôsobiť navýšenie nákladov na dodatočné obstaranie ďalších komponentov alebo licencií. | Interná verifikácia definovaných požiadaviek vrátane konzultácie s dodávateľmi, aby formulácia požiadaviek bola jednoznačná. | Projektový manažér | Iniciačná fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
9 | Nedostatočné vyhodnotenie kvality projektu | C2 | Nedostatočná identifikácia problémov a slabých miest počas trvania projektu. | Zabezpečenie procesu kontroly kvality. | Manažér kvality/Projektový manažér | iniciačná, realizačná a dokončovacia fáza | N | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
10 | Riziko udržateľnosti projektu | B2 | Obsah projektu nebude zrealizovaný do definovaného času. | Dodržiavanie stanoveného harmonogramu, súčinnosť zainteresovaných strán, koordinácia tímu zo strany Projektového manažéra | Projektový manažér/Vedenie MS SR | iniciačná, realizačná a dokončovacia fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
11 | Nedostatok kvalifikovaných interných kapacít | B2 | Nedostatočná súčinnosť a personálna kapacita na jednotlivé fázy projektu,nedostatok kvalifikovaných kapacít na preberanie výstupov | Včasná nominácia povinných členov projektového tímu, Riadiaceho výboru projektu. | Projektový manažér/Vedenie projektu | Iniciačná fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 36.36%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3