## Inv. plán MS SR do 2030
Kapitola | Číslo investičnej akcie | Organizácia | Organizácia 2 | Priorita | Názov projektu | Oblasť | Fáza | Suma výdavkov v € | Rok | Zdroj financovania | Zazmluvnený projekt | Zmluva - link | hodnotenie body KPI I | hodnotenie body KPI II | Komentár | Komentár 2
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 800000 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 800000 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 800000 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 800000 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 800000 | 2030 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 5000000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 5000000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 5000000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 5000000 | 2030 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR | 42649 | Civil | MS SR | 1 | Rekonštrukcia budovy MS SR na Námestí slobody v Bratislave | Budovy | Príprava + realizácia | 545000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR | Pokračovanie rekonštrukcie budovy MS SR na Námestí slobody v Bratislave - vonkajšia časť budovy
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2030 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR - súdy a org. | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 977101 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR - súdy a org. | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 977101 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR - súdy a org. | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 977101 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR - súdy a org. | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 977101 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR - súdy a org. | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 977101 | 2030 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 498548 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 498548 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 498548 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 498548 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 498548 | 2030 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 9518700 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 3560000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR
MS SR |  | Civil | MS SR | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Príprava + realizácia | 430000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Požiadavka na ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 300000 | 2026 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 300000 | 2027 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 300000 | 2028 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 300000 | 2029 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 300000 | 2030 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 1530000 | 2026 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8829877/ GR ZVJS-01328/12-2024-8 ¦ Centrálny register zmlúv GR ZVJS-255-3/32-2020 ¦ Centrálny register zmlúv |  |  | Odovzdané stanovisko 03/2024 V roku 2025 uhradené 4 026 318,83 € | Realzácia 2024-2027 ZoD + Koordinátor BOZP + Autorský dozor. Vzhľadom na postup prác je predpolad ukončenia diela do konca roka 2026. Vyplatenie zádržného 7% po kolaudácii vo výške 490 000 €
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 70000 | 2029 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8829877/ GR ZVJS-01328/12-2024-8 ¦ Centrálny register zmlúv GR ZVJS-255-3/32-2020 ¦ Centrálny register zmlúv |  |  |  | Vyplatenie zádržného 1% v roku 2029 1% v roku 2030 1% v roku 2031
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 70000 | 2030 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8829877/ GR ZVJS-01328/12-2024-8 ¦ Centrálny register zmlúv GR ZVJS-255-3/32-2020 ¦ Centrálny register zmlúv |  |  |  | Vyplatenie zádržného 1% v roku 2030 1% v roku 2031
MS SR | 51366 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Rekonštrukcia obj.č.34 a obj. č. 22 v ústave Leopoldov. Zriadenie školiaceho a výcvikového strediska ZVJS. | Budovy | Realizácia | 4000000 | 2026 | ŠR | áno | UVTOSaUVV-00113/36-LO-2025 ¦ Centrálny register zmlúv ÚVTOS a ÚVV-00082/36-LO-2023-13 ¦ Centrálny register zmlúv |  |  | Odovzdané stavenisko 03/2025. V roku 2025 uhradené 3 001 774,68 €
MS SR | 51366 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Rekonštrukcia obj.č.34 a obj. č. 22 v ústave Leopoldov. Zriadenie školiaceho a výcvikového strediska ZVJS. | Budovy | Realizácia | 3500000 | 2027 | ŠR | áno | UVTOSaUVV-00113/36-LO-2025 ¦ Centrálny register zmlúv ÚVTOS a ÚVV-00082/36-LO-2023-13 ¦ Centrálny register zmlúv |  |  |  | Zmluvný termín ukončenia investičnej akcie je máj 2027. Realizácia v réžii Ústavu Leopoldov. Vyplatenie zádržného vo výške 10% po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia
MS SR | 51366 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Rekonštrukcia obj.č.34 a obj. č. 22 v ústave Leopoldov. Zriadenie školiaceho a výcvikového strediska ZVJS. | Budovy | Realizácia | 361000 | 2026 | ŠR | áno | UVTOSaUVV-03150/36-LO-2025-17 ¦ Centrálny register zmlúv |  |  | Realizácia signálno-bezpečnostného systému bude dokončená do konca roka 2026
MS SR | 51339 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Komplexná rekonštrukcia objektov ústavu Žilina | Budovy | Realizácia | 271000 | 2026 | ŠR | áno | UVVaUVTOS-00806/32-ZA-2025 ¦ Centrálny register zmlúv |  |  | Rekonštrukcia elektroinštalácie V roku 2025 uhradené 500 000 € | Budovy - energetická efektívnosť Plánované ukončenie rekonštrukcie je do konca roka 2026
MS SR | 42283 | ZVJS | ZVJS | 1 | Rekonštrukcia výrobnej haly v ÚVTOS pre mladistvých Sučany | Budovy | Realizácia | 1500000 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | V roku 2025 zrealizovaná asanácia pôvodnej haly, uhradené 119 187,17 € Výstavba | Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29. Prebieha príprava VO na zhotobiteľa stavby
MS SR | 42283 | ZVJS | ZVJS | 1 | Rekonštrukcia výrobnej haly v ÚVTOS pre mladistvých Sučany | Budovy | Realizácia | 3200000 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | Výstavba | Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29
MS SR | 42283 | ZVJS | ZVJS | 1 | Rekonštrukcia výrobnej haly v ÚVTOS pre mladistvých Sučany | Budovy | Realizácia | 800000 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | Výstavba | Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 2 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Projektová príprava | 500000 | 2027 | ŠR | nie |  | 202 | 230 | V roku 2023 vypracovaný stavebný zámer. Cena PD určená odhadom. Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29 | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 2 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Realizácia | 800000 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | Predpokladaný začiatok realizácie v závislosti od ukončenia VO | Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 2 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Realizácia | 4700000 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  |  | Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 2 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Realizácia | 1700000 | 2030 | Finančne nekryté | nie |  |  |  |  | Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29
MS SR | 48960 | ZVJS | ZVJS | 3 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave LRS Kováčová | Budovy | Realizácia | 1500000 | 2029 | ŠR | nie |  | 197 | 218 | Cena určená na základe PD a výkazu výmer | Budovy - energetická efektívnosť. Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29
MS SR | 53466 | ZVJS | ZVJS | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Ružomberok | Budovy | Projektová príprava | 55000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 197 | 162 | Cena určená odhadom, možnosť riešenia cez GES PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 53466 | ZVJS | ZVJS | 4 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Ružomberok | Budovy | Realizácia | 1350000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Cena určená odhadom, možnosť riešenia cez GES PVT
MS SR | 48958 | ZVJS | ZVJS | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Želiezovce | Budovy | Projektová príprava | 100000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 197 | 126 | Cena určená na základe PD a výkazu výmer, rekonštrukcia energokanálov Vecný register | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48958 | ZVJS | ZVJS | 5 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Želiezovce | Budovy | Realizácia | 2000000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Cena určená odhadom PVT
MS SR | 48726 | ZVJS | ZVJS | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Prešov | Budovy | Realizácia | 2200000 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | Cena určená na základe PD a výkazu výmer | Budovy - energetická efektívnosť. Vecný register IA kapitálových výdavkov na roky 2027-29
MS SR | 53466 | ZVJS | ZVJS | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Nitra Chrenová | Budovy | Projektová príprava | 55000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 197 | 94 | Cena určená odhadom, možnosť riešenia cez GES PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 53466 | ZVJS | ZVJS | 6 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Nitra Chrenová | Budovy | Realizácia | 1350000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Cena určená odhadom, možnosť riešenia cez GES PVT
MS SR | 49574 | ZVJS | ZVJS | 7 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave Ilava | Budovy | Realizácia | 3400000 | 2028 | ŠR | nie |  | 197 | 78 | Cena určená na základe PD a výkazu výmer | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 49574 | ZVJS | ZVJS | 7 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave Ilava | Budovy | Realizácia | 950000 | 2029 | ŠR | nie
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 10 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Projektová príprava | 500000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 183 | 218 | Cena za PD určená odhadom. PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 10 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Realizácia | 1500000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 10 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Realizácia | 14700000 | 2030 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Realizácia aj po roku 2030 | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 11 | Komplexná obnova objektov Ubytovne odsúdených G a H ústav Banská Bystrica Kráľová | Budovy | Realizácia | 3100000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 183 | 136 | Vydané stavebné povolenie Objekt H, Vecný register | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 11 | Komplexná obnova objektov Ubytovne odsúdených G a H ústav Banská Bystrica Kráľová | Budovy | Realizácia | 3100000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Vydané stavebné povolenie Objekt G, PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 12 | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2026-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 173 | 0 | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 12 | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2026-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 12 | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2026-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 12 | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2026-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 12 | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2026-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2030 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 35239 | ZVJS | ZVJS | 28 | Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Dunica n/Váhom | Budovy | Realizácia | 1800000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 157 | 80 | PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48265 | ZVJS | ZVJS | 30 | Výstavba kostola Premenenia Pána ÚVTOS a ÚVV Leopoldov | Budovy | Realizácia | 500000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 108 | Obnovenie historického kostola ako pamätník nespravodlivo väznených, biskupov, kňazov a rehoľníkov, ktorí boli prenasledovaní, väznení a mučení za komunistického režimu Spolupráca (spolufinancovanie) s MO SR | Cena určená na základe PD a výkazu výmer Dôstojné podmienky pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu ZVJS a zabezpečenie ekumenickej a pastoračnej služby
MS SR | 48265 | ZVJS | ZVJS | 30 | Výstavba kostola Premenenia Pána ÚVTOS a ÚVV Leopoldov | Budovy | Realizácia | 1200000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Vrátane umeleckých diel a inventára kostola
MS SR | 33650 | ZVJS | ZVJS | 31 | Rekonštrukcia objektu OO Šváby pri ÚVTOS Prešov - zriadenie oddelenia výkonu trestu pre odsúdené ženy | Budovy | Projektová príprava | 200000 | 2030 | Finančne nekryté | nie |  | 127 | 226 | Odhad na PD, PVT | Dôstojné podmienky pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu ZVJS. Odhad realizácie po roku 2029
MS SR | 48962 | ZVJS | ZVJS | 33 | Rekonštrukcia centrálnej spádovej práčovne v ústave Leopoldov | Budovy | Projektová príprava | 200000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 127 | 154 | Odhad na PD, PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48962 | ZVJS | ZVJS | 33 | Rekonštrukcia centrálnej spádovej práčovne v ústave Leopoldov | Budovy | Realizácia | 1100000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | PVT
MS SR | 42264 | ZVJS | ZVJS | 36 | Nadstavba objektov F a N v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín | Budovy | Projektová príprava | 560000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  | 127 | 30 | Odhad na PD, PVT | Dôstojné podmienky pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu ZVJS
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 37 | Rekonštrukcia oporného múru ÚS ZVJS Lipt. Štiavnica | Budovy | Príprava + realizácia | 280000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 127 | 0 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Vypracovaný inžiniersko-geologický posudok, odhad na PD 20 000 €
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 37 | Rekonštrukcia oporného múru ÚS ZVJS Lipt. Štiavnica | Budovy | Realizácia | 300000 | 2027 | Finančne nekryté | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 37 | Riešenie protipožiarnej ochrany objektov - osadenie požiarnej nádrže - Želiezovce | Budovy | Príprava + realizácia | 13000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 127 | 0 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Odporúčanie orgánu dozoru ZVJS, pôvodná nádrž neplní protipožiarnu funkciu
MS SR | 53440 | ZVJS | ZVJS | 38 | Rekonštrukcia hlavného prívodu vody a areálových rozvodov ÚVTOS Sučany | Budovy | Realizácia | 250000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 114 | 0 | Odhad PHZ na základe výkazu výmer PVT V roku 2025 uhradené 117 000 € | efektívnosť
MS SR | 53440 | ZVJS | ZVJS | 38 | Rekonštrukcia hlavného prívodu vody a areálových rozvodov ÚVTOS Sučany | Budovy | Realizácia | 300000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Odhad PHZ na základe výkazu výmer Vecný register | efektívnosť
MS SR | 53440 | ZVJS | ZVJS | 38 | Rekonštrukcia hlavného prívodu vody a areálových rozvodov ÚVTOS Sučany | Budovy | Realizácia | 350000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Odhad PHZ na základe výkazu výmer Vecný register | efektívnosť
MS SR | 43947 | ZVJS | ZVJS | 40 | Rekonštrukcia vnútorných priestorov stravovacích prevádzok v ÚVTOS Želiezovce | Budovy | Projektová príprava | 150000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 112 | 96 | Odhad na PD, PVT | Dôstojné podmienky pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu ZVJS
MS SR | 43947 | ZVJS | ZVJS | 40 | Rekonštrukcia vnútorných priestorov stravovacích prevádzok v ÚVTOS Želiezovce | Budovy | Realizácia | 2100000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Odhad, PVT | Dôstojné podmienky pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu ZVJS
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 42 | Sanácia oporných múrov a úprava povrchu pod kotercami pri obj. č.17 – Budova psovodov v ÚVV a ÚVTOS Ilava | Budovy | Projektová príprava | 21000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 103 | 0 | Odhad PVT, Odstránenie nevyhovújuceho stavu | Budova psovodov je zriadené nepretržité strážne stanovište. Je nutné odstrániť príčiny posunov svahu, stabilizovanie pokračujúcich trhlín v obvodovom murive, stabilizovanie prepadajúcej sa podlahy, stabilizovanie posunov schodiska a priľahlých chodníkov
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 42 | Sanácia oporných múrov a úprava povrchu pod kotercami pri obj. č.17 – Budova psovodov v ÚVV a ÚVTOS Ilava | Budovy | Realizácia | 367500 | 2028 | Finančne nekryté | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 44 | Rekonštrukcia vzduchotechniky v priestorov kuchyne - Prevádzková budova, väzenská kuchyňa, kuchyňa pre príslušníkov - Košice | Budovy | Realizácia | 506000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 94 | 0 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Pôvodná vzduchotechnika je zastaraná, cena určená na áklade PD a výkazu výmer, PD spracovaná v roku 2024
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 46 | Rekonštrukcia vstupu ÚVTOS Banská Bystrica Kráľová | Budovy | Projektová príprava | 25000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 88 | 46 | Odhad PVT, Odstránenie nevyhovújuceho stavu | Nedostatočný priestor, potreba realizácie vyplýva z prevádzkových potrieb ústavu pre vybavenie zhromaždených osôb po vstupe do ústavu, ktoré vyplýva z aktualizovanej bezpečnostnej koncepcie ústavu
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 46 | Rekonštrukcia vstupu ÚVTOS Banská Bystrica Kráľová | Budovy | Realizácia | 400000 | 2028 | Finančne nekryté | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 48 | Rekonštrukcia hlavného vchodu objekt č. 1 - Vrátnica v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica | Budovy | Projektová príprava | 10200 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 88 | 34 | Odhad PVT, Odstránenie nevyhovújuceho stavu | Potreba realizácie vyplýva z prevádzkových potrieb ústavu pre vybavenie zhromaždených osôb po vstupe do ústavu a umiestnenie nového RTG prístroja, ktoré vyplýva z aktualizovanej bezpečnostnej koncepcie ústavu
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 48 | Rekonštrukcia hlavného vchodu objekt č. 1 - Vrátnica v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica | Budovy | Realizácia | 206000 | 2028 | Finančne nekryté | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 51 | Rekonštrukcia západnej časti bariérového múru (posledná etapa) - Košice Šaca | Budovy | Príprava + realizácia | 400000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 87 | 0 | Odhad, uvedené v návrhu investičných zámerov | Odstránenie porúch, ktoré vznikli najmä vplyvom dlhodobého vlhkostného namáhania päty bariérového múru
MS SR | 53465 | ZVJS | ZVJS | 53 | Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v ÚVTOS Želiezovce | Budovy | Projektová príprava | 110000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 84 | 160 | Odhad na PD, PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 53465 | ZVJS | ZVJS | 53 | Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v ÚVTOS Želiezovce | Budovy | Realizácia | 1200000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  |  |  | Odhad, PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 57 | Inštalácia centrálnej vzduchotechniky pre oddiel "F-0" - Nemocnica Trenčín | Budovy | Príprava + realizácia | 49000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 84 | 4 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Inštalácia úplne novej vzduchotechniky v priestoroch odsúdených so zdravotným postihnutím, odhad na PD 5 000 €
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 58 | Rekonštrukcia kotercov a priľahlého okolia - objektu č.13 - Košice Šaca | Budovy | Príprava + realizácia | 86000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 83 | 16 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Realizácia na základe zlého technického stavu objektu, odhad na PD 6 000 €
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 59 | Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu - BB Kráľová | Budovy | Príprava + realizácia | 90000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 83 | 6 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Morálne zastaraná technológia, odhad PD 10 000 €, realizácia 80 000€
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 60 | Výmena záložného zdroja elektrickej energie v obj. č. 33 - Ilava | Budovy | Príprava + realizácia | 130000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 83 | 0 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Technicky zastrané zariadenie, komplikovaný servis a prevádzka, odhad na PD 3 500 €
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 60 | Náhradný zdroj - BB Kráľová | Budovy | Príprava + realizácia | 80000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 83 | 0 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Technicky zastrané zariadenie, komplikovaný servis a prevádzka, odhad na PD 5 000 €
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 60 | Výmena náhradného zdroja elektrickej energie v sektore B - Nitra | Budovy | Príprava + realizácia | 140000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 83 | 0 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Technicky zastrané zariadenie, komplikovaný servis a prevádzka, odhad na PD 5 000 €
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 60 | Modernizácia náhradného zdroja elektrickej energie - Prešov | Budovy | Príprava + realizácia | 135000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 83 | 0 | Uvedené v návrhu investičných zámerov | Technicky zastrané zariadenie, komplikovaný servis a prevádzka, odhad na PD 5 000 €
MS SR | 53439 | ZVJS | ZVJS | 61 | Rekonštrukcia objektu A v Mlynskej doline | Budovy | Príprava + realizácia | 1000000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 74 | 44 | Dôstojné podmienky pre výkon služobných činností personálu ZVJS Odhad PVT | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | IS NAVIS - modernizácia | IT | Realizácia | 720000 | 2026 | Finančne nekryté | ano | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5378689/ |  |  | Každoročne
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | IS NAVIS - modernizácia | IT | Realizácia | 720000 | 2027 | Finančne nekryté | ano | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5378689/ |  |  | Každoročne
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | IS NAVIS - modernizácia | IT | Realizácia | 720000 | 2028 | Finančne nekryté | ano | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5378689/ |  |  | Každoročne
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | IS NAVIS - podporná infraštruktúra | IT | Príprava + realizácia | 600000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | IS NAVIS - podporná infraštruktúra | IT | Príprava + realizácia | 600000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | IS NAVIS - podporná infraštruktúra | IT | Príprava + realizácia | 600000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Vytvoriť geografický cluster datacentra zboru | IT | Príprava + realizácia | 1200000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | zabezpečenie obmeny serverov určených pre účely zabezpečenia virtuálneho prostredia v rámci datacentier organizačných zložiek zboru | IT | Príprava + realizácia | 680000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | zabezpečenie obmeny serverov určených pre účely zabezpečenia virtuálneho prostredia v rámci datacentier organizačných zložiek zboru | IT | Príprava + realizácia | 680000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | zabezpečenie obmeny serverov určených pre účely zabezpečenia virtuálneho prostredia v rámci datacentier organizačných zložiek zboru | IT | Príprava + realizácia | 1730000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Vybaviť každý ústav dostatočným počtom kioskov / tabletov určených na elektronickú komunikáciu väznených osôb s personálom zboru (podávanie elektronických žiadaniek) – jedno koncové zariadenie na maximálne 20 väznených osôb | IT | Príprava + realizácia | 310000 | 2027 | ŠR | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Vybaviť každý ústav dostatočným počtom kioskov / tabletov určených na elektronickú komunikáciu väznených osôb s personálom zboru (podávanie elektronických žiadaniek) – jedno koncové zariadenie na maximálne 20 väznených osôb | IT | Príprava + realizácia | 310000 | 2028 | ŠR | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Vybaviť každý ústav dostatočným počtom kioskov / tabletov určených na elektronickú komunikáciu väznených osôb s personálom zboru (podávanie elektronických žiadaniek) – jedno koncové zariadenie na maximálne 20 väznených osôb | IT | Príprava + realizácia | 310000 | 2029 | ŠR | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | zabezpečenie obmeny diskových polí určených pre účely zabezpečenia virtuálneho prostredia v rámci datacentier organizačných zložiek zboru | IT | Príprava + realizácia | 1020000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | zabezpečenie obmeny diskových polí určených pre účely zabezpečenia virtuálneho prostredia v rámci datacentier organizačných zložiek zboru | IT | Príprava + realizácia | 500000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  | 132 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Centrálny bezpečnostný prvok | IT | Príprava + realizácia | 150000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Zvýšenie bezpečnosti počítačovej siete | IT | Príprava + realizácia | 120000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Modernizácia BIS | IT | Príprava + realizácia | 3067000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Modernizácia BIS | IT | Príprava + realizácia | 2500000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Modernizácia BIS | IT | Príprava + realizácia | 1500000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Modernizácia IS Hlavný vchod | IT | Príprava + realizácia | 700000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Nasadiť prostriedky autentifikácie používateľov Informačného systému zboru prostredníctvom dvojcestnej autentifikácie a jednoznačných identifikátorov | IT | Príprava + realizácia | 205000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | zabezpečenie obmeny aktívnych a pasívnych prvkov sieťovej infraštruktúry zboru | IT | Príprava + realizácia | 510000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 6 | obmena plánovaná počas 3 rokov | Dodržanie požiadaviek zákona o KB, zachovanie funkčnosti pčítačovej isiete
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | zabezpečenie obmeny aktívnych a pasívnych prvkov sieťovej infraštruktúry zboru | IT | Príprava + realizácia | 510000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 6 | obmena plánovaná počas 3 rokov | Dodržanie požiadaviek zákona o KB, zachovanie funkčnosti pčítačovej isiete
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | zabezpečenie obmeny aktívnych a pasívnych prvkov sieťovej infraštruktúry zboru | IT | Príprava + realizácia | 510000 | 2029 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 6 | obmena plánovaná počas 3 rokov | Dodržanie požiadaviek zákona o KB, zachovanie funkčnosti pčítačovej isiete
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Zabezpečiť monitorovanie a dohľadové centrum (SIEM a SOC) | IT | Príprava + realizácia | 1230000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 112 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 4 | Zabezpečiť funkčnú lustráciu osôb v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom | IT | Realizácia | 103000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 107 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 4 | Zabezpečiť priamy prístup do evidencie trestných stíhaní osôb | IT | Príprava + realizácia | 103000 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 107 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 0 | 2026 | Finančne nekryté | nie |  | 133
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 224741 | 2027 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 190241 | 2028 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 186441 | 2029 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 520259 | 2027 | Finančne nekryté | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Projekt "Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky" v ZVJS - bezpečnostný SW | SPZ | Realizácia | 1029000 | 2026 | Finančne nekryté | ano | https://www.crz.gov.sk/zmluva/7925851/ |  |  | naplnenie cieľov projektu
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Projekt "Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky" v ZVJS - bezpečnostný SW | SPZ | Realizácia | 1379000 | 2027 | Finančne nekryté | ano | https://www.crz.gov.sk/zmluva/7925851/ |  |  | naplnenie cieľov projektu
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Zabezpečiť rekonštrukciu signálno-bezpečnostnej techniky v ústave Prešov – Sabinov. | SPZ | Príprava + realizácia | 900000 | 2028 | Finančne nekryté | nie |  | 122 | 24 | cena odhadom | Existujúca technológia SBT je v havarijnom stave
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Obmena zdravotníckych prístrojov a zariadení | SPZ | Príprava + realizácia | 10869 | 2026 | ŠR | nie |  | 122 | 0
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Obmena zdravotníckych prístrojov a zariadení | SPZ | Príprava + realizácia | 20000 | 2027 | ŠR | nie |  | 122 | 0
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Obmena zdravotníckych prístrojov a zariadení | SPZ | Príprava + realizácia | 35000 | 2028 | ŠR | nie |  | 122 | 0
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Obmena zdravotníckych prístrojov a zariadení | SPZ | Príprava + realizácia | 35000 | 2029 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Obmena stravovacích (gastro) technológií | SPZ | Realizácia | 200000 | 2027 | ŠR | nie |  | 118 | 0 | Obmena technológií nevyhnutných na prevádzku väzenských zariadení
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Obmena stravovacích (gastro) technológií | SPZ | Realizácia | 150000 | 2028 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Obmena práčovníckych technológií | SPZ | Realizácia | 50000 | 2027 | ŠR | nie |  | 118 | 0 | Obmena technológií nevyhnutných na prevádzku väzenských zariadení
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Obmena práčovníckych technológií | SPZ | Realizácia | 50000 | 2029 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Obmena stravovacích (gastro) technológií | SPZ | Realizácia | 150000 | 2029 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Obmena práčovníckych technológií | SPZ | Realizácia | 50000 | 2028 | ŠR | nie |  | 118 | 0
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 4 | Zabezpečenie dronov na ústavy so zaškolením | SPZ | Realizácia | 85000 | 2027 | Finančne nekryté | nie |  | 117 | 6 | cena odhadom na základe predajnej ceny
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Odstránenie havarijných stavov a revíznych nedostatkov | SPZ | Realizácia | 280000 | 2027 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Stroje a zariadenia pre vedľajšie hospodárstvo | SPZ | Realizácia | 169100 | 2027 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Odstránenie havarijných stavov a revíznych nedostatkov | SPZ | Realizácia | 400000 | 2028 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Stroje a zariadenia pre vedľajšie hospodárstvo | SPZ | Realizácia | 118600 | 2028 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Odstránenie havarijných stavov a revíznych nedostatkov | SPZ | Realizácia | 400000 | 2029 | ŠR | nie
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Stroje a zariadenia pre vedľajšie hospodárstvo | SPZ | Realizácia | 102400 | 2029 | ŠR | nie

## Parametre (hidden)
Oblasť | Zdroj financovania | Fáza projektu
SPZ | ŠR | Projektová príprava
IT | EÚ | Realizácia
Budovy | Spolufin. EÚ | Príprava + realizácia
MV | Finančne nekryté | V prípade väčších projektov prosím rozdeliť detailnejšie (napr. DUR, EIA a pod)
OP SK